| SUKHAM100 Sankalp se Rachnatmak Jeevan Tak | माह 01 कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना |
| --- | --- |

मेरा स्वास्थ्य, मेरा गौरव

सप्ताह 1–4  •  20 सितम्बर – 16 अक्टूबर 2026

| सप्ताह / तिथियाँ | कार्यक्रम एवं उद्देश्य | आयोजन की प्रक्रिया | कौन भाग ले सकता है |
| --- | --- | --- | --- |
| सप्ताह 1 20–26 सितम्बर 2026 | राष्ट्रीय संकल्प समारोह (स्वास्थ्य एवं नशा-मुक्त प्रतिज्ञा और हस्ताक्षर अभियान) उद्देश्य स्वस्थ एवं नशा-मुक्त जीवन के लिए सामूहिक संकल्प लेना तथा स्वस्थ विकल्पों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी से जोड़ना। | - स्थान, बैनर, प्रतिज्ञा-पाठ, हस्ताक्षर-पत्रक और उपस्थिति की व्यवस्था करें। - स्वास्थ्य एवं नशा-मुक्ति पर संक्षिप्त संदेश दें; उपयुक्त होने पर राजयोग/ध्यान का छोटा सत्र रखें। - प्रतिज्ञा एवं हस्ताक्षर अभियान आयोजित करें। - वैकल्पिक गतिविधियाँ: नारा-लेखन, पोस्टर-निर्माण, नुक्कड़ नाटक या समूह चर्चा। • सार्वजनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमति लें। | परिवार, समुदाय के सदस्य, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य एवं सामाजिक संगठन, MY Bharat स्वयंसेवक और सहयोगी संगठन। |

| सप्ताह / तिथियाँ | कार्यक्रम एवं उद्देश्य | आयोजन की प्रक्रिया | कौन भाग ले सकता है |
| --- | --- | --- | --- |
| सप्ताह 2 27 सितम्बर–3 अक्टूबर 2026 | स्वास्थ्य जाँच एवं BMI शिविर + ध्यान शिविर उद्देश्य प्रारंभिक स्वास्थ्य आकलन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और ध्यान/कल्याण गतिविधियों के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य-जागरूकता बढ़ाना। | - स्थानीय स्वास्थ्य संस्थान और योग्य पेशेवरों के साथ समन्वय करें। - उपलब्ध जाँचों, उपकरणों, गोपनीयता, सहमति और रेफरल व्यवस्था की पुष्टि करें। - प्रतिभागियों का पंजीकरण करें; केवल पेशेवरों द्वारा निर्धारित जाँचें ही करें। - परिणाम गोपनीय रूप से दें और आवश्यकतानुसार उचित रेफरल करें। - निर्देशित ध्यान/राजयोग और स्वस्थ जीवनशैली का सत्र शामिल करें। | परिवार एवं समुदाय के सदस्य; स्थानीय चिकित्सक, स्वास्थ्य-पेशेवर, कॉलेज और स्वास्थ्य संस्थान सहयोगी के रूप में। |

अगले पृष्ठ पर जारी  →

| SUKHAM100 Sankalp se Rachnatmak Jeevan Tak | माह 01 कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना |
| --- | --- |

मेरा स्वास्थ्य, मेरा गौरव

सप्ताह 1–4  •  20 सितम्बर – 16 अक्टूबर 2026

| सप्ताह / तिथियाँ | कार्यक्रम एवं उद्देश्य | आयोजन की प्रक्रिया | कौन भाग ले सकता |
| --- | --- | --- | --- |
| सप्ताह 3 4–10 अक्टूबर 2026 | स्वास्थ्य पदयात्रा/दौड़ उद्देश्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार 3–5 किमी पदयात्रा/दौड़ के माध्यम से शारीरिक गतिविधि और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। | - सुरक्षित मार्ग चुनें और उसका निरीक्षण करें; आवश्यक अनुमति लें। - पंजीकरण, मार्ग-व्यवस्था स्वयंसेवक, पेयजल, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन संपर्क योजना की व्यवस्था करें। - प्रतिभागियों को आवश्यक जानकारी दें और उपयुक्त वार्म-अप कराएँ। - पदयात्रा/दौड़ आयोजित करें; पैदल चलने का विकल्प दें और किसी पर दौड़ने का दबाव न डालें। - स्वास्थ्य/नशा-मुक्ति संदेश और व्यावहारिक संकल्प के साथ समापन करें। | समुदाय के सदस्य, पदयात्री/धावक, परिवार, BK केंद्र, शैक्षणिक संस्थान, MY Bharat स्वयंसेवक और सहयोगी संगठन। |

| सप्ताह / तिथियाँ | कार्यक्रम एवं उद्देश्य | आयोजन की प्रक्रिया | कौन भाग ले सकता है |
| --- | --- | --- | --- |
| सप्ताह 4 11–16 अक्टूबर 2026 | विश्वविद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण मेला उद्देश्य स्वास्थ्य-जागरूकता, संवाद और सांस्कृतिक/रचनात्मक गतिविधियों के लिए संस्थानों और सामुदायिक सहयोगियों को एक मंच पर लाना। | - कॉलेज/विश्वविद्यालय के साथ सहयोग तय करें तथा भूमिकाओं, स्थान और समय-सारणी पर सहमति बनाएँ। - संवादात्मक जागरूकता केंद्र, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और ध्यान/कल्याण सत्र की योजना बनाएँ। - मंच, स्थल, सुरक्षा और दस्तावेज़ीकरण की जिम्मेदारियाँ तय करें। - प्रतिभागियों को स्वस्थ जीवन के व्यावहारिक संकल्प साझा करने के लिए आमंत्रित करें। - आगे के सहयोग पर सहमति बनाएँ। | कॉलेज एवं विश्वविद्यालय, शिक्षकगण, परिवार, BK केंद्र, समुदाय के सदस्य, MY Bharat स्वयंसेवक और सहयोगी संगठन। |

| रिपोर्टिंग: तिथि, स्थान, गतिविधि, प्रतिभागियों की कुल संख्या/श्रेणियाँ, संचालक/सहयोगी और परिणाम दर्ज करें तथा अनुमति प्राप्त 2–5 तस्वीरें संलग्न करें। मौजूदा SUKHAM100 रिपोर्टिंग प्रणाली पर जमा करें: https://services.bkmedicalwing.org/sukham100-activity-entry/ | सुरक्षा एवं समावेशन: स्वास्थ्य-जाँच योग्य पेशेवरों से कराएँ; व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी गोपनीय रखें; आवश्यक अनुमति और सहमति लें; शारीरिक गतिविधियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढालें। |
| --- | --- |