| SUKHAM100 Sankalp se Rachnatmak Jeevan Tak | माह 03 कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना |
| --- | --- |

जीवन-कौशल माह

सप्ताह 9–12  •  14 नवम्बर – 11 दिसम्बर 2026

| सप्ताह / तिथियाँ | कार्यक्रम एवं उद्देश्य | आयोजन की प्रक्रिया | कौन भाग ले सकता है |
| --- | --- | --- | --- |
| सप्ताह 9 14–20 नवम्बर 2026 | निर्णय-निर्माण कार्यशाला उद्देश्य व्यावहारिक परिस्थितियों, निर्देशित अभ्यासों और चिंतन के माध्यम से सोच-समझकर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। | - विकल्पों, स्वास्थ्य, संबंधों या साथियों के प्रभाव से जुड़ी 3–5 दैनिक जीवन की परिस्थितियाँ तैयार करें। - संचालक, छोटे समूहों के बैठने की व्यवस्था और आवश्यक सरल सामग्री की व्यवस्था करें। - विभिन्न विकल्पों, संभावित परिणामों और सुरक्षित, रचनात्मक चुनावों पर चर्चा करें। - मूल्यों पर चिंतन और एक व्यावहारिक संकल्प के साथ समापन करें। | समुदाय के सदस्य, शैक्षणिक संस्थान, परिवार, संचालक, MY Bharat स्वयंसेवक और सहयोगी संगठन। |

| सप्ताह / तिथियाँ | कार्यक्रम एवं उद्देश्य | आयोजन की प्रक्रिया | कौन भाग ले सकता है |
| --- | --- | --- | --- |
| सप्ताह 10 21–27 नवम्बर 2026 | साथियों के दबाव से निपटने पर समूह चर्चा उद्देश्य साथियों के प्रभाव को पहचानना और सकारात्मक, आत्मविश्वासपूर्ण प्रतिक्रिया का अभ्यास करना। | - सम्मानजनक चर्चा के नियम तय करें; किसी से भी निजी अनुभव साझा करने के लिए न कहें। - सामाजिक दबाव, जोखिमपूर्ण विकल्पों और स्वस्थ सीमाओं से जुड़ी परिस्थितियों पर चर्चा करें। - ‘न’ कहने, सहायता लेने और स्वतंत्र निर्णय करने के तरीकों का अभ्यास करें। - सहायता के विकल्पों का सार प्रस्तुत करें और स्वैच्छिक संकल्प के साथ समापन करें। | समुदाय के सदस्य, साथी समूह, शिक्षक/संचालक, परिवार, शैक्षणिक संस्थान, MY Bharat स्वयंसेवक और सहयोगी संगठन। |

| SUKHAM100 Sankalp se Rachnatmak Jeevan Tak | माह 03 कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना |
| --- | --- |

जीवन-कौशल माह

सप्ताह 9–12  •  14 नवम्बर – 11 दिसम्बर 2026

| सप्ताह / तिथियाँ | कार्यक्रम एवं उद्देश्य | आयोजन की प्रक्रिया | कौन भाग ले सकता है |
| --- | --- | --- | --- |
| सप्ताह 11 28 नवम्बर– 4 दिसम्बर 2026 | समस्या-समाधान खेल उद्देश्य टीम भावना, संवाद और व्यावहारिक समस्या-समाधान क्षमता विकसित करना। | - प्रतिभागियों की आयु और क्षमता के अनुरूप समावेशी एवं सुरक्षित खेल चुनें। - टीमों को समाधान आज़माने दें; टीम भावना और स्वस्थ विकल्पों से संबंध पर चर्चा करें। | समुदाय के सदस्य, शैक्षणिक समूह, क्लब, परिवार, संचालक, MY Bharat स्वयंसेवक और सहयोगी। |

| सप्ताह / तिथियाँ | कार्यक्रम एवं उद्देश्य | आयोजन की प्रक्रिया | कौन भाग ले सकता है |
| --- | --- | --- | --- |
| सप्ताह 12 5–11 दिसम्बर 2026 | भूमिका-अभिनय प्रतियोगिता / नुक्कड़ नाटक उद्देश्य नशे और साथियों के दबाव के प्रति रचनात्मक एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तुति-कला का उपयोग करना। | - तथ्यपरक और बिना कलंकित किए भूमिका-अभिनय, नुक्कड़ नाटक, गीत या लघु फिल्म तैयार करें; अनुमति और सुरक्षा की पुष्टि करें। - प्रस्तुति दें, चिंतन के लिए आमंत्रित करें और उपलब्ध होने पर विश्वसनीय सहायता-संबंधी जानकारी साझा करें। | समुदाय के सदस्य, सांस्कृतिक क्लब, शैक्षणिक संस्थान, स्वयंसेवक, परिवार और सहयोगी। |

| रिपोर्टिंग तिथि, स्थान, गतिविधि, प्रतिभागियों की कुल संख्या/श्रेणियाँ, संचालक/सहयोगी और परिणाम दर्ज करें तथा अनुमति प्राप्त 2–5 तस्वीरें संलग्न करें। SUKHAM100 प्रणाली पर जमा करें: https://services.bkmedicalwing.org/sukham100-activity-entry/ | सुरक्षा एवं समावेशन भागीदारी स्वैच्छिक रखें, व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखें, निजी अनुभव साझा करने के लिए बाध्य न करें और सम्मानजनक, गैर-कलंकित भाषा का उपयोग करें। उपलब्ध होने पर विश्वसनीय सहायता-संबंधी जानकारी साझा करें। |
| --- | --- |